DEVIS N° DEV-2026-001

Date d'émission : 4 février 2026

Valable jusqu'au : 5 mars 2026

CLIENT

Société : ENA FRETZA

Adresse : 98 boulevard de l'Europe, 13127 Vitrolles, France

SIRET : 905288737800012

TVA : FR37775279378

FOURNISSEUR

Prestataire : N’TESSAH Franklin

Adresse : Agoe Cacaveli, Lomé, TOGO

Email : dntessah@gmail.com

Téléphone : +22896281592

## OBJET DU DEVIS

Création d'un site vitrine professionnel responsive avec système de gestion de contenu (CMS), formulaire de devis dynamique et carte interactive. Livraison en 3 étapes avec validation progressive.

Février 2026

## PRESTATIONS DÉTAILLÉES

### PARTIE 1 : DÉVELOPPEMENT - 1 400 €

Durée : 4 semaines à compter du paiement de l'acompte

| Prestation | Description |
| --- | --- |
| Architecture technique | Mise en place des fondations du site avec des technologies modernes et performantes (Next.js, React, TypeScript) pour garantir rapidité et évolutivité |
| Développement des 11 pages | Création de toutes les pages du site en version responsive (desktop, tablette, mobile) : Accueil, À propos, Express, Transport routier, Overseas, Logistique, Stratégies, Devis, Contact, Mentions Légales, Politique de Confidentialité |
| Formulaire de devis dynamique | Système en 4 étapes qui s'adapte selon le type de transport choisi, avec validation en temps réel et envoi automatique par email |
| Carte interactive | Carte de France et Europe montrant vos zones de couverture avec points cliquables sur les destinations principales |
| Système CMS Payload | Interface d'administration simple pour modifier vous-même les textes, images, témoignages et services sans compétences techniques |
| Conformité RGPD | Bandeau de consentement aux cookies, pages Mentions Légales et Politique de Confidentialité complètes |
| Outils d'analyse | Installation et configuration de Google Analytics 4 et Google Tag Manager pour suivre le trafic et les conversions |
| Images générées par IA | Création de toutes les images professionnelles du site (camions, logistique, entrepôts) optimisées pour le web |

Validation client obligatoire par écrit avant passage à la Partie 2

### PARTIE 2 : CORRECTIONS ET AJUSTEMENTS - 600 €

Durée : 1 semaine à compter de la validation de la Partie 1

| Prestation | Description |
| --- | --- |
| Cycle de corrections | 1 cycle complet de modifications selon vos retours (ajustements contenus, retouches design, modifications textuelles) |
| Optimisation SEO | Configuration professionnelle du référencement : métadonnées optimisées, structure des titres, sitemap.xml, robots.txt, optimisation des images |
| Tests de compatibilité | Tests sur tous les navigateurs (Chrome, Safari, Firefox, Edge) et tous les appareils (desktop, tablette, mobile) |
| Tests de qualité | Vérification complète : performance, liens, formulaire de devis, correction de tous les bugs |
| Sécurité | Protection anti-spam du formulaire (Cloudflare Turnstile), validation des données, sécurisation HTTPS |

Validation client obligatoire par écrit avant passage à la Partie 3

### PARTIE 3 : DÉPLOIEMENT ET SUPPORT - 500 €

Durée : 1 semaine à compter de la validation de la Partie 2

| Prestation | Description |
| --- | --- |
| Mise en ligne | Déploiement sur votre hébergement, configuration du nom de domaine, certificat SSL (HTTPS), configuration DNS |
| Formation CMS | Session de 2 heures en visioconférence pour apprendre à gérer votre site en autonomie (modifier textes, images, témoignages) |
| Documentation | Guide PDF illustré (20-30 pages), tutoriels vidéo (3-5 vidéos courtes), guide de maintenance, documentation technique |
| Support | Assistance par email pendant 2 semaines (corrections de bugs uniquement, réponse sous 48h ouvrées) |

## RÉCAPITULATIF FINANCIER

| Désignation | Montant HT | Montant de la TVA (0%) | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- |
| Partie 1 : Développement | 1 400,00 € | 0,00 € | 1 400,00 € |
| Partie 2 : Corrections et Ajustements | 600,00 € | 0,00 € | 600,00 € |
| Partie 3 : Déploiement et Support | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € |
| TOTAL TTC | 2 500,00 € | 0,00 € | 2 500,00 € |

## MODALITÉS DE PAIEMENT

Échelonnement en 3 versements :

| Versement | Montant | Déclencheur |
| --- | --- | --- |
| 1er versement (40%) | 1 000,00 € | Signature du devis |
| 2ème versement (30%) | 750,00 € | Validation Partie 1 |
| 3ème versement (30%) | 750,00 € | Livraison finale |

Délai de paiement : 15 jours nets à réception de la facture

Moyen de paiement accepté : Transfert d'argent via RIA Money Transfer
(Les coordonnées pour le transfert RIA seront communiquées sur chaque facture)

## PLANNING PRÉVISIONNEL

Durée totale : 6 semaines à compter du paiement de l'acompte

| Période | Phase | Activités principales | Livrables |
| --- | --- | --- | --- |
| Semaine 1 | Validation planning | Planification détaillée, définition deadlines, établissement sessions de travail, collecte et validation contenus client | Planning validé et approuvé |
| Semaines 2-3 | Développement | Développement des 11 pages, formulaire devis, carte interactive, CMS Payload, images IA, Google Analytics/Tag Manager | Site fonctionnel en environnement test |
| Semaine 4 | Finalisation | Intégration complète CMS, tests internes, préparation environnement test | Site prêt pour validation client |
| Semaine 5 | Corrections | Intégration retours client, corrections, tests cross-browser/responsive, optimisation SEO, corrections bugs | Site corrigé et finalisé |
| Semaine 6 | Déploiement | Déploiement sur hébergement client, configuration domaine, formation CMS 2h, remise documentation | Site en ligne opérationnel |

CONDITION IMPORTANTE : Le délai de 6 semaines est garanti uniquement si :

- Contenus (textes, logo, informations) fournis sous 5 jours ouvrés

- Choix de design et contenus validés sous 3 jours ouvrés maximum

- Réponses aux emails fournies sous 48 heures ouvrées

En cas de retard du client : Le délai sera prolongé d'une semaine par semaine de retard accumulé.

## ENGAGEMENTS ET LIVRABLES

Ce qui est inclus dans les 2 500 € :

- Les pages selon le sitemap validée

- 1 cycle de corrections unique après développement

- Génération de toutes les images via IA (pas de photos à fournir)

- Support technique 2 semaines (corrections de bugs uniquement)

- Formation CMS 2 heures

- Documentation complète (guides PDF + vidéos)

Contenus textuels à fournir par le client

## OBLIGATIONS DU CLIENT

Pour respecter les délais et le budget, le client ENA FRET s'engage à :

| Obligation | Délai | Format requis |
| --- | --- | --- |
| Fourniture des contenus | 5 jours ouvrés max | Textes des pages, logo HD, informations entreprise, coordonnées détaillées, descriptions services, témoignages clients |
| Fourniture de l'hébergement | Avant Partie 3 | Accès serveur d'hébergement |
| Fourniture du nom de domaine | Avant Partie 3 | Nom de domaine enregistré avec accès configuration DNS |
| Validation design/contenus | 3 jours ouvrés max | Retours clairs, précis et par écrit |
| Réponses emails | 48 heures ouvrées max | Email ou confirmation écrite |
| Validation étapes | Avant passage étape suivante | Email ou signature électronique |
| Disponibilité formation | 2 heures continues | Visioconférence |

## GARANTIES QUALITÉ

Je m'engage à livrer un site professionnel respectant les critères suivants :

| Critère | Engagement |
| --- | --- |
| Performance | Temps de chargement < 2 secondes, score Google PageSpeed ≥ 85/100, score GTmetrix grade A ou B |
| Compatibilité | 100% responsive (desktop/tablette/smartphone), compatible Chrome/Safari/Firefox/Edge (dernières versions), tests sur minimum 5 appareils |
| Conformité RGPD | Conformité totale, mentions légales obligatoires, bandeau cookies fonctionnel |
| Code | Code propre, structuré et commenté, documentation technique complète, architecture évolutive, bonnes pratiques respectées |
| Livraison | Zéro bug bloquant, tous liens fonctionnels, formulaire devis testé, toutes pages accessibles |
| SEO | Métadonnées optimisées, sitemap.xml auto-généré, robots.txt configuré, structure HTML sémantique |

## CONDITIONS GÉNÉRALES

Validité du devis : 30 jours à compter de la date d'émission

Acceptation : La signature du devis vaut acceptation des conditions. Le paiement de l'acompte confirme le lancement du projet.

Propriété intellectuelle :

- Contenus fournis par le client : restent sa propriété

- Code source : propriété du prestataire jusqu'au paiement intégral du solde final

- Après paiement complet : le client obtient une licence d'utilisation complète du code

Modifications du scope : Toute modification du cahier des charges initiales fera l'objet d'un avenant. Les demandes hors scope seront facturées séparément.

Annulation : En cas d'annulation par le client, l'acompte versé reste acquis. Le client devra régler les prestations déjà effectuées au prorata.

Hébergement et maintenance :

- Hébergement : à la charge du client

- Nom de domaine : à fournir par le client (enafret.com ou autre domaine à configurer)

- Configuration de l'hébergement et du domaine : incluse dans la Partie 3

- Maintenance corrective : incluse 2 semaines

- Maintenance évolutive : sur devis séparé

Droit applicable : En cas de litige, le droit français est applicable. Tout différend sera soumis aux tribunaux compétents français.

## MENTIONS LÉGALES

TVA : Prestation non assujettie à la TVA - Article 293B du CGI (prestataire indépendant).

Pénalités de retard : En cas de retard de paiement, application des pénalités légales : 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur plus une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (Article L441-10 du Code de commerce français).

Escompte : Aucun escompte accordé en cas de paiement anticipé.

## BON POUR ACCORD

Fait en deux exemplaires originaux, dont un remis au client.

Fait à _________________, le /02/2026

Le Prestataire

Franklin N’TESSAH

Signature précédée de la mention
"Bon pour accord"

Le Client
ENA FRET
Représenté par M. ----

Signature précédée de la mention
"Bon pour accord" + cachet entreprise :